**Отчёт по выполнению дорожной карты по введению ФГОС ДО**

**МОУ «Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Что сделано согласно дорожной карте** |
|  | **I направление – нормативное обеспечение:**  В МОУ разработан:   * план – график мероприятий по введению ФГОС ДО в МОУ детский сад №10.   В МОУ сформирован:   * банк данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. * подготовлены и откорректированы приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО. * разработана и корректируется основная образовательная программа дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
|  | **II направление – организационное обеспечение.**   * Создана рабочая группы по подготовке и введению ФГОС ДО * Проведена оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО * Проведены инструктивно - методические совещания по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. * Скомплектована библиотека методического кабинета МОУ материалов в помощь по изучению ФГОС ДО. * Ознакомление родителей на родительских собраниях с Законом об образовании РФ, ФГОС ДО. |
|  | **III направление – кадровое обеспечение.**   * Создан и корректируется план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. * Обучены педагоги МОУ на курсах, семинарах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. |
|  | **IV направление - научно-методическое обеспечение.**   * Проведены педсоветы , консультации для педагогов * Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно- методической литературе и периодических изданиях. * Участие педагогов в методических мероприятиях и конкурсах. |
|  | **V направление – информационное обеспечение.**   * Размещение на сайте МОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования. * Организация работы на информационном стенде о введении и реализации ФГОС ДО «ФГОС - ориентир развития дошкольного образования в РФ». * Контроль: выполнения плана - графика реализации введения ФГОС ДО. * Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний. |
|  |  |
|  | **VI направление –материально-техническое обеспечение.**  Проведены:   * Анализ материально- технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. * Анализ учебно – методического обеспечения образовательного процесса с позиции требовании ФГОС дошкольного образования. * Обеспечение соответствия предметно- пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. * Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО (приобретение разноуровневой мебели) * Приобретение методической литературы и методических пособий, используемых в образовательном процессе МОУ в соответствии с ФГОС ДО. |